## тит. лист
|  |  |  | Инженерный центр ПАО "КАМАЗ" |  |  |  | Приложение № ________________
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  | к договору № _________________
от "______" ___________________
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор | [6 empty] | Директор центра
ООО "КАМАЗэнергоремонт" | [6 empty] | главный механик ПАО «КАМАЗ»
| Е. Д. Синдеев | [8 empty] | А.Р. Галеев
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 53-8/2023
(локальная смета)
Инв. №
(наименование основных средств)
на выполнение работ по текущему ремонту узлов учета тепла
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Сметная стоимость руб. | 29361 |  | без НДС
|  |  | 35233.2 |  | С НДС
Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2022г.
Главный энергетик | [5 empty] | "СОСТАВИЛ"
ПАО "КАМАЗ" | [5 empty] | Инженер - сметчик 1 кат. ООО "КАМАЗэнергоремонт"
|  | Ю. Г. Шаров | [6 empty] | Р.Р.Шамсутдинов

## Ресурсная смета 14 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2022 г. | [9 empty] | "______ " _______________2022 г.
ПАО "КАМАЗ", ИЦ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 53-8/2023
(локальная смета)
| на | ИЦ. Капремонт узлов учета тепла
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость дефектов
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________126,056 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________75,686 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________29,361 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________34,148 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________124,75 |  | чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2022
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Разборка
1 | ГЭСНм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Разборка. Датчик температуры (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | шт |  | 2 | 99.93 | 200 | 200 |  |  |  | 0.82
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 0.412 | 0.82 | 242.55 | 198.89 | 198.89
2 | ГЭСНм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Разборка. Датчик давления (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | шт |  | 2 | 99.93 | 200 | 200 |  |  |  | 0.82
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 0.412 | 0.82 | 242.55 | 198.89 | 198.89
3 | ГЭСНм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Разборка. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 100 м |  | 2,5 2,5*1 | 1209.86 | 3025 | 2281 | 744 | 117 |  | 9.93 | 0.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 3.968 | 9.92 | 229.9 | 2280.61 | 2280.61
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.4
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.08 | 0.2 | 1879.03 | 375.81 |  | 375.81 | 63.27
| 2. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 0.96 | 2.4 | 26.64 | 63.94 |  | 63.94
| 3. 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 0.96 | 2.4 | 22.35 | 53.64 |  | 53.64
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.08 | 0.2 | 1253.25 | 250.65 |  | 250.65 | 54.14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 3425 | 2681 | 744 | 117 |  | 11.57 | 0.4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 3939 | 3083 | 856 | 135 |  | 13.31 | 0.46
Накладные расходы | [6 empty] | 2899
Сметная прибыль | [6 empty] | 1287
Итого по разделу 1 Разборка | [6 empty] | 8125 |  |  |  |  | 13.31 | 0.46
Раздел 2. Сборка
4 | ГЭСНм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Установка. Датчик температуры (Pt 500) | шт |  | 2 | 257.49 | 515 | 500 |  |  | 15 | 2.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 1.03 | 2.06 | 242.55 | 499.65 | 499.65
| 1. 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.042 | 0.084 | 182.28 | 15.31 |  |  |  | 15.31
5 | Сч. №60 от 14.06.2023г. | Согласованная пара датчиков "Взлет-ТПС" Pt-500 без гильз (223мм) (ТЗР МАТ=1,02 к расх.) | шт |  | 1 | 7221.6 | 7222 |  |  |  | 7222
6 | ГЭСНм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Установка. Датчик давления СДВ | шт |  | 2 | 257.49 | 515 | 500 |  |  | 15 | 2.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 1.03 | 2.06 | 242.55 | 499.65 | 499.65
| 1. 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.042 | 0.084 | 182.28 | 15.31 |  |  |  | 15.31
7 | Сч. №60 от 14.06.2023г. | Преобразователь давления СДВ-Коммуналец 1,6 МПа М20*1,5 (ТЗР МАТ=1,02 к расх.) | шт |  | 2 | 4222.8 | 8446 |  |  |  | 8446
8 | ГЭСНм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м |  | 2 200 / 100 | 3486.13 | 6972 | 6829 |  |  | 143 | 30.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 15.2 | 30.4 | 224.63 | 6828.75 | 6828.75
| 1. 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 1.75 | 3.5 | 41 | 143.5 |  |  |  | 143.5
9 | Прайс ЭТМ | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (25м) (ТЗР МАТ=1,02 к расх.) | м |  | 200 200*1 | 28.76 | 5752 |  |  |  | 5752
10 | Прайс ЭТМ | Держатель-клипса быстрого монтажа диаметр 20 мм (ТЗР МАТ=1,02 к расх.) | шт |  | 70 70*1 | 28.76 | 2013 |  |  |  | 2013
11 | Прайс ЭТМ | Муфта вводная МВП 20 (Fortisflex) (ТЗР МАТ=1,02 к расх.) | шт |  | 6 6*1 | 15.2 | 91 |  |  |  | 91
12 | ГЭСНм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 2,5 2,5*1 | 1714.71 | 4287 | 3615 | 235 | 44 | 437 | 15.73 | 0.15
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 6.29 | 15.73 | 229.9 | 3616.33 | 3616.33
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.15
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.03 | 0.08 | 1879.03 | 150.32 |  | 150.32 | 25.31
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.03 | 0.08 | 1253.25 | 100.26 |  | 100.26 | 21.65
| 3. 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.32 | 0.8 | 58.99 | 47.19 |  |  |  | 47.19
| 4. 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00105 | 0.002625 | 23606.78 | 61.97 |  |  |  | 61.97
| 5. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.05 | 80.21 | 4.01 |  |  |  | 4.01
| 6. 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0.05 | 0.125 | 1972 | 246.5 |  |  |  | 246.5
| 7. 20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.0122 | 0.0305 | 2524.97 | 77.01 |  |  |  | 77.01
13 | Прайс ЭТМ | Провод ПВС 3х0,75-0.660 черный ТРТС (ТЗР МАТ=1,02 к расх.) | м |  | 70 70*1 | 41.41 | 2899 |  |  |  | 2899
14 | Прайс ЭТМ | Провод ШВВП 2х0,75 черный (ТЗР МАТ=1,02 к расх.) | м |  | 80 80*1 | 22.95 | 1836 |  |  |  | 1836
15 | Сч. №3 от 20.02.2023г. | Кабель (провод) РК 50-2-11 (ТЗР МАТ=1,02 к расх.) | км |  | 0,1 (100*1)/1000 | 30600 | 3060 |  |  |  | 3060
16 | ГЭСНм11-08-001-01 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 шт |  | 0,66 (66*1) / 100 | 3018.07 | 1992 | 1835 |  |  | 157 | 7.46
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 11.3 | 7.46 | 246.07 | 1835.68 | 1835.68
| 1. 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.029 | 0.01914 | 408.97 | 7.83 |  |  |  | 7.83
| 2. 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 2e-05 | 1.32e-05 | 32682.8 | 0.43 |  |  |  | 0.43
| 3. 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.019 | 0.01254 | 54.33 | 0.68 |  |  |  | 0.68
| 4. 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 8e-05 | 5.28e-05 | 1523120 | 80.42 |  |  |  | 80.42
| 5. 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.04 | 0.0264 | 51.34 | 1.36 |  |  |  | 1.36
| 6. 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 1 | 0.66 | 100.04 | 66.03 |  |  |  | 66.03
ПНР
17 | ГЭСНп02-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система |  | 1 | 4639.81 | 4640 | 4640 |  |  |  | 13.4
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 1.34 | 1.34 | 413.04 | 553.47 | 553.47
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 2.68 | 2.68 | 377.89 | 1012.75 | 1012.75
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 6.03 | 6.03 | 344.5 | 2077.34 | 2077.34
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 2.68 | 2.68 | 309.34 | 829.03 | 829.03
|  | Техник I категории | чел.-ч | 0.67 | 0.67 | 249.58 | 167.22 | 167.22
18 | ГЭСНп02-01-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01 | канал |  | 4 | 2233.34 | 8933 | 8933 |  |  |  | 25.8
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 0.645 | 2.58 | 413.04 | 1065.64 | 1065.64
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 1.29 | 5.16 | 377.89 | 1949.91 | 1949.91
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 2.9025 | 11.61 | 344.5 | 3999.65 | 3999.65
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 1.29 | 5.16 | 309.34 | 1596.19 | 1596.19
|  | Техник I категории | чел.-ч | 0.3225 | 1.29 | 249.58 | 321.96 | 321.96
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 59173 | 26852 | 235 | 44 | 32086 | 96.91 | 0.15
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 63236 | 30880 | 270 | 51 | 32086 | 111.45 | 0.17
Накладные расходы | [6 empty] | 22562
Сметная прибыль | [6 empty] | 11124
Итого по разделу 2 Сборка | [6 empty] | 96922 |  |  |  |  | 111.45 | 0.17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 62598 | 29533 | 979 | 161 | 32086 | 108.48 | 0.55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 67175 | 33963 | 1126 | 185 | 32086 | 124.75 | 0.63
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4-7, 16, 3, 8-15, 17-18) | [6 empty] | 4577 | 4430 | 147 | 24 |  | 16.272 | 0.0825
Накладные расходы | [6 empty] | 25461
В том числе, справочно:
66%*0,85 ФОТ (от 15609) (Поз. 17-18) | [6 empty] | 8757
106%*0,85 ФОТ (от 18539) (Поз. 1-2, 4-7, 16, 3, 8-15) | [6 empty] | 16704
Сметная прибыль | [6 empty] | 12411
В том числе, справочно:
40%*0,8 ФОТ (от 15609) (Поз. 17-18) | [6 empty] | 4995
50%*0,8 ФОТ (от 18539) (Поз. 1-2, 4-7, 16, 3, 8-15) | [6 empty] | 7416
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 75686 |  |  |  |  | 79.67 | 0.63
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 29361 |  |  |  |  | 45.08
Итого | [6 empty] | 105047 |  |  |  |  | 124.75 | 0.63
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 32086
Машины и механизмы | [6 empty] | 1126
ФОТ | [6 empty] | 34148
Накладные расходы | [6 empty] | 25461
Сметная прибыль | [6 empty] | 12411
НДС 20% от 105047 | [6 empty] | 21009.4
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 126056.4 |  |  |  |  | 124.75 | 0.63
Составил: ___________________________
(инженер-сметчик 1 кат. ООО "КАМЭР" - Р.Р.Шамсутдинов)
Проверил: ___________________________

## Ресурсная смета 14 граф (2)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2022 г. | [9 empty] | "______ " _______________2022 г.
ПАО "КАМАЗ", ИЦ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 53-8/2023
(локальная смета)
| на | ИЦ. Текущий ремонт узлов учета тепла. ПНР
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ведомость дефектов
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________35,233 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________15,609 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________45,08 |  | чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2022
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 2. Сборка
ПНР
1 | ГЭСНп02-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система |  | 1 | 4639.81 | 4640 | 4640 |  |  |  | 13.4
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 1.34 | 1.34 | 413.04 | 553.47 | 553.47
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 2.68 | 2.68 | 377.89 | 1012.75 | 1012.75
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 6.03 | 6.03 | 344.5 | 2077.34 | 2077.34
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 2.68 | 2.68 | 309.34 | 829.03 | 829.03
|  | Техник I категории | чел.-ч | 0.67 | 0.67 | 249.58 | 167.22 | 167.22
2 | ГЭСНп02-01-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01 | канал |  | 4 | 2233.34 | 8933 | 8933 |  |  |  | 25.8
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 0.645 | 2.58 | 413.04 | 1065.64 | 1065.64
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 1.29 | 5.16 | 377.89 | 1949.91 | 1949.91
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 2.9025 | 11.61 | 344.5 | 3999.65 | 3999.65
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 1.29 | 5.16 | 309.34 | 1596.19 | 1596.19
|  | Техник I категории | чел.-ч | 0.3225 | 1.29 | 249.58 | 321.96 | 321.96
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 13573 | 13573 |  |  |  | 39.2
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 15609 | 15609 |  |  |  | 45.08
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2) | [6 empty] | 2036 | 2036 |  |  |  | 5.88
Накладные расходы | [6 empty] | 8757
В том числе, справочно:
66%*0,85 ФОТ (от 15609) (Поз. 1-2) | [6 empty] | 8757
Сметная прибыль | [6 empty] | 4995
В том числе, справочно:
40%*0,8 ФОТ (от 15609) (Поз. 1-2) | [6 empty] | 4995
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 29361 |  |  |  |  | 45.08
Итого | [6 empty] | 29361 |  |  |  |  | 45.08
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 15609
Накладные расходы | [6 empty] | 8757
Сметная прибыль | [6 empty] | 4995
НДС 20% от 29361 | [6 empty] | 5872.2
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 35233.2 |  |  |  |  | 45.08
Составил: ___________________________
(инженер-сметчик 1 кат. ООО "КАМЭР" - Р.Р.Шамсутдинов)
Проверил: ___________________________